|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chef de projet | Logistique | Communicante | Trésorier | Commentateur | Techniciens | Directeur ENSICAEN |
| Validation de l’école | R | C | C | C |  | C | A |
| Sondage | I | I | R | C |  | C |  |
| Relevé des résultats | I | I | R | I | I | I |  |
| Étude des besoins | A | R | C | C |  | A |  |
| Étude du budget | I | A | I | R |  |  |  |
| Recherche de partenaires | I | R | I | A |  |  |  |
| Réservation des salles | C | R | I | A |  |  | A |
| Reservation matériel | C | R | I | A |  | C |  |
| Obtention des lots | I | A | I | R |  |  |  |
| Publicité via affiches | C | I | R | C |  |  | I |
| Inscription | A | I | R | C |  |  |  |
| Appel aux bénévoles | I | I | R | C |  |  |  |
| Brackets | I | R | A |  |  |  |  |
| Planification de la journée | R | A | C | C |  |  |  |
| Installation du tournoi | C | I | I | I |  | R | I |
| Tournoi | R | A | C | I | A | A | I |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R | A | C | I |
| Responsible | Accountable | Consulted | Informed |