## tableau_des_coûts
ID Phase	Libellé phase	ID Tâche	Libellé tâche	Ressources humaines					Dépenses de fonctionnement	Matériel / Matériaux / Consommables	Dépenses externes (ex:prestations)	Sous-total
				Travail (h)	RH mobilisée	Durée (h)	Coût horaire	Sous-total RH
1	Conception	2	spécification technique application utilisateur	14	Valentin	7	35 €	245 €	0 €	50 €	2 000 €	2 295 €
		3	spécification technique application récepteur	17,5	Valentin	17,5	35 €	613 €				613 €
			Spécification coussin tête	?	Vincent		55 €					0 €
			spécification fonction accélèrométre	5	Vincent							0 €
			Achats matériels du système de détection (capteurs,transducteurs…)	3								0 €
			Commande d'installation du serveur	7	Abdoul							0 €
			Rédaction plan test application utilisateur	?								0 €
			Rédaction plan test application récepteur	28								0 €
			Rédaction plan test communication serveurs	28								0 €
			Rédaction plan test fonctionnalité de l'accélèrométre	28								0 €
			Rédaction plan test du système global	35								0 €
												0 €
												0 €