## questionnaire
Questionnaire d'identification des risques "génériques"
Spectre 7D
Commentaires
DIMENSION 1 | Périmètre
| Le périmètre projet a-t-il été établi avec une précision suffisante ? | OUI | NON | Cette question recoupe celle qui suivra sur le budget, mais ici en privilégiant le point de vue de « ce qu’il y a à faire ». Si la réponse est non, il sera difficile de répondre aux questions suivantes.
| Le volume du projet est-il important ? | OUI | NON | Plus il y a de choses à faire, plus la probabilité de voir surgir des difficultés sera élevée.
| Le projet aborde-t-il plusieurs domaines, implique-t-il plusieurs réalisations différentes ? | OUI | NON | Même remarque ici : si votre projet consiste en la réalisation d’un dispositif digital complet, impliquant du Web, du mobile, de l’intelligence artificielle, une campagne média et l’utilisation de plusieurs réseaux sociaux, le simple fait de démultiplier les supports fait grimper le niveau de risque.
DIMENSION 2 | Budget
| Le budget est-il défini avec précision ? | OUI | NON | Si ce n’est pas le cas, les mauvaises surprises deviennent plus que probables…
| Le budget tient-il compte de l’effort de pilotage ? | OUI | NON | Tenir compte des charges de réalisation c’est bien, mais sans coordination forte, pas de projet réussi.
| Le budget est-il cohérent avec les charges identifiées ? | OUI | NON | Albert le développeur ne pourra probablement redévelopper le moteur de recherche de Google en 2 jours…
| Le budget est-il validé ? | OUI | NON | Vérifiez que le budget disponible ne sera pas remis en cause alors que vous aurez déjà réalisé 80% des livrables.
DIMENSION 3 | Temps
| Un planning (même macro) prévisionnel a-t-il été établi ? | OUI | NON | C’est basique, mais si aucun planning n’est défini, votre projet a de fortes chances de s’enliser. Même pour un projet sans date de livraison impérative, il faut un planning.
| Des échéances impératives existent-elles ? | OUI | NON | On pensera ici aux échéances de livraison finale, évidemment, mais considérez aussi les échéances liées à des livrables intermédiaires. Un site web accompagnant une campagne TV avec un « Drive to Web » ne sera probablement pas reportée.
| Le temps disponible est-il cohérent avec le périmètre du projet ? | OUI | NON | Généralement, vous serez confronté à des délais trop courts ou « sans marge de manœuvre » dans vos projets. Mais sachez aussi qu’un délai trop long n’est pas très bon signe non-plus. C’est l’histoire du lièvre et de la tortue…
| La période de réalisation du projet contient-elle des dates où on ne pourra pas travailler au projet ? | OUI | NON | C’est l’histoire classique des projets qui se déroulent en mai ou pendant les vacances d’été. Prévoir les charges c’est bien ; s’assurer qu’elles sont cohérentes avec les disponibilités de l’équipe projet, c’est mieux. Ne confondez jamais les notions de charge et de délais lorsque vous pilotez un projet.
DIMENSION 4 | Équipe
| Les compétences nécessaires à la réalisation sont-elles disponibles ? | OUI | NON | Disposez-vous des bons profils ? Vous pourrez difficilement réaliser une dentelle de calais si votre spécialité c’est la carrosserie. Et inversement.
| Ces compétences sont-elles apportées via de la sous-traitance ? | OUI | NON | Externaliser des compétences, c’est aussi externaliser le contrôle de la réalisation. Vous introduisez donc inévitablement du risque. Ce risque sera d’autant plus élevé que les compétences sous-traitées seront cruciales pour le projet.
| Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont-elles mobilisées ? | OUI | NON | Identifier les ressources utiles à la production est une chose, s’assurer de leur disponibilité en est une autre. Veillez à ce que l’équipe de réalisation soit officiellement affectée au projet.
| Le commanditaire dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le projet ? | OUI | NON | Point important, en particulier pour les projets les plus techniques. Le commanditaire devra nécessairement contribuer au projet. Mieux il maîtrise le sujet, plus il saura s’impliquer efficacement. Attention, l’inverse se vérifie aussi : rien n’est plus compliqué que de réaliser un projet pour un client convaincu qu’il aurait pu « faire le job lui-même ».
| Le commanditaire dispose-t-il des ressources nécessaires au suivi du projet ? | OUI | NON | Dans le cas d’une relation client-prestataire, vous devrez vous assurer que votre client a également identifié, en interne, des ressources en charge de piloter son projet. Selon la nature du projet, des échanges conséquents sont à prévoir, bien au-delà des points de validation.
DIMENSION 5 | Décision
| Une gouvernance projet a-t-elle été établie ? | OUI | NON | La gouvernance projet pose le cadre dans lequel le projet va se dérouler. Définie, elle aidera à sécuriser l’organisation des échanges et les modalités de prise de décision.
| Les décideurs seront ils disponibles pendant le déroulement du projet ? | OUI | NON | S’assurer que les personnes en charge des décisions clés du projet soient bien disponible pendant son déroulement est un minimum. Sans validations régulières, votre projet pourra se retrouver bloqué et les ressources prévues inoccupées.
| Les décisionnaires sont-ils identifiés ? | OUI | NON | Vérifiez bien que les décideurs soient nommément identifiés. Ne pas savoir qui valide est toujours périlleux. Car celui qui est au sommet de la chaîne alimentaire du projet finira toujours par se faire connaître, souvent pour dire « non » …
| La responsabilité des décisions est-elle établie ? | OUI | NON | Identifiez rapidement qui valide quoi. Devrez-vous soumettre vos créations à la communication ou au marketing ? Qui pourra arbitrer sur un choix technique ?
| Existe-t-il une chaîne de validation avec de nombreux maillons ? | OUI | NON | Lorsque plusieurs décideurs sont impliqués, en particulier avec une chaîne hiérarchique établie, vous risquez de devoir affronter de nombreux aller-retours… Trop de décideurs peut anéantir la fluidité du déroulement du projet.
DIMENSION 6 | Complexité
| Le projet doit-il répondre à des problématiques de sécurité élevée ? | OUI | NON | Les contraintes de sécurité peuvent rapidement complexifier la réalisation, en particulier technique. Un effort adapté sera à envisager.
| La réalisation devra-t-elle interagir avec un ou plusieurs systèmes externes ? | OUI | NON | Plus votre projet devra interagir avec des systèmes tiers, plus vous devrez gérer ces échanges et le formatage des informations. Techniquement, cela peut rapidement devenir un vrai défi.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté parcours / interactions) ? | OUI | NON | Ces deux questions soulignent le même bon réflexe : échangez avec les membres de l’équipe qui maîtrisent la réalisation concrète pour évaluer la complexité du projet. Cette perception pourra être différente selon l’expérience et les compétences des ressources impliquées.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté technologies) ? | OUI | NON
| L’environnement dans lequel la réalisation devra être livrée est-il maîtrisé ? | OUI | NON | Point essentiel souvent négligé : maîtriser l’environnement final du projet. Si votre réalisation ne peut pas fonctionner dans son environnement cible, pour votre commanditaire ce sera comme si vous n’aviez rien fait…
DIMENSION 6 | Innovation
| Avez-vous déjà mené un projet conduisant à une réalisation similaire ? | OUI | NON | Un projet peut être original pour beaucoup, tout ce qui va compter est de savoir si « vous l’avez déjà fait ». Auquel cas vous réduisez drastiquement le niveau de risque lié à l’originalité du projet.
| Des références existantes ont-elles été identifiées ? | OUI | NON | Des références, mêmes si elles n’ont pas été réalisées par votre équipe, c’est montrer que c’est possible. Considérez cela comme la preuve qu’on peut arriver à la réalisation prévue.
| Des ressources documentaires sur les technologies employées sont-elles disponibles ? | OUI | NON | Critique pour l’utilisation de technologies nouvelles, la présence de ressources documentaires contribuera à réduire le niveau de risque sur cette dimension. Ces ressources ne sont pas nécessairement en ligne ni gratuites, mais le fait qu’elles existent contribuera à sécuriser vos réalisations.
| Le projet propose-t-il des fonctionnalités réellement innovantes ? | OUI | NON | Ces deux questions abordent la même problématique mais sous deux angles différents. Ici vous chercherez à savoir si vous devrez affronter l’inconnu en cours de projet. Si oui, vous ferez grimper le niveau de risque de cette dimension.
| Envisagez-vous la réalisation d’interfaces inédites ? | OUI | NON
| Une étude de faisabilité a-t-elle été conduite ? | OUI | NON | Ne négligez pas ce point. En faisant cette étude, vous envisagerez les solutions possibles pour mener à bien votre projet. Cette étude pourra aussi vous conduire à abandonner le projet avant d’avoir inutilement mobilisé des ressources. Un oui à cette question réduira le niveau de risque de cette dimension.

## exemple description de risques
Description des risques
Risque identifié | Origine du risques | Déclencheurs envisageables | Conséquences possibles
Réalisation d’un produit incohérent avec les attentes et les besoins | Absence de périmètre fonctionnel précis | - Difficultés techniques en cours de développement - Apparition de nouveaux besoins lors des ateliers de conception | - Dépassement de charges (axe coût) - Dépassement des échéances (axe délai)
Dépassement de budget | Absence de périmètre fonctionnel précis | - Difficultés techniques en cours de développement - Apparition de nouveaux besoins lors des ateliers de conception - Qualification de demandes nouvelles - Choix d'une technologie nécessitant un achat | - Dépassement de charges (axe coût)
Impossibilité de faire évoluer le budget en cours de projet | Démarche commerciale Budget établi sans périmètre | - Présentation d'un budget additif | - Diminution de marge - Pertes financières à constater
Impossibilité de modifier les échéances des livrables-clés | Démarche commeciale | - Plannification des ressources - Mise à jour du planning en cours de projet | - Dépassement des échéances (axe délai)
Dépassement de l’objectif Délais | Pas de prise en compte des charges réelles | - Difficultés techniques en cours de développement - Retards de validations - Aller-retours dans les phases de conception/création | - Dépassement des échéances (axe délai) - Dépassement de charges (si ajout de ressources) - Impact négatif sur le déroulement des autres projets agence (effet domino)
Ralentissement de la production en phase de finalisation | Calendrier | - Difficultés techniques en cours de développement - Absence non planifiée de ressources | - Dépassement des échéances (axe délai)
Manque de réactivité sur le traitement des anomalies après MEP | Non respect des process interne | - Mise en production | - Erreurs techniques non résolvables avant le lundi - Impact négatif en termes d'image
Défaut de contrôle de la production mobile | Compétences clés manquantes | - Incompréhension des spécifications - Retours clients à traiter - Évolution de périmètre | - Mauvaise qualité de réalisation - Délais de traitement des demandes allongé - Attribution de responsabilité sur défaillance d'un tiers - Dépassement des échéances (axe délai)
Freins dans le pilotage opérationnel quotidien | Organisation client | - Prise de décision opérationnelle - Traitement d'une urgence - Communication de brief | - Anomalie dans la réalisation - Allongement des délais - Reprise de travaux effectués (axe coût)
Mauvaise identification d’un validateur | Encadrement de la relation client | - Demande de validation | - Allongement des délais - Reprise de travaux effectués (axe coût)
Allongement des délais de validation | Organisation client | - Demande de validation | - Allongement des délais - Reprise de travaux effectués (axe coût)
Anomalies techniques dans les transferts d’informations | Spécification manquantes | - Développements techniques | - Transmission d'informations erronées / inutilisables - Réalisation non fonctionnelle (axe qualité)
Réalisation non compatible avec l’environnement cible | Spécification manquantes | - Mise en préproduction - Organisation de la recette | - Solution non fonctionnelle, partiellement ou totalement
Absence de références techniques en cas de difficulté | Choix stratégiques | - Développements techniques | - Dépassement de charges (axe coût) - Dépassement des échéances (axe délai) - Solution non fonctionnelle
Réalisation d’un produit non fonctionnel | Process interne | - Développements techniques | - Dépassement de charges (axe coût) - Dépassement des échéances (axe délai) - Solution non fonctionnelle
Incompréhensions sur des spécifications techniques | Organisation client | - Demande d'informations spécifiques - Transmission d'informations clés | - Coûts supplémentaires (traductions) - Dépassement des échéances (axe délai) - Solution non fonctionnelle - Erreurs à l'exploitation
Climat conflictuel dans l’équipe projet | Organisation client | - Transfert d'informations aux mauvais contact - Participation aux ateliers - Arbitrage d'une question fonctionnelle | - Prise de décision impossible - Consignes incohérentes - Ralentisement / paralysie du projet - Conflit ouvert
Mauvaise perception des résultats du projet | Encadrement de la relation client | - Définiton des KPI projet - Réunion de bilan | - Insatisfaction client