## Gestion des risques-old
Fiche de gestion des risques
Projet XXXX
rappel de la démarche :
1/ clarification des objectifs avec le client et les encadrants. Identification et inventaire des risques par la consultation des personnes compétentes
2/ évaluation d'impact / priorisation
3/ ce plan de gestion des risques |  |  |  |  | Version 0.0
mise à jour le :
responsable :
Description | Gravité 1-4 | Occurrence 1-4 | Criticité | Resp | Prévention | Réparation | Veille (optionnel)
Les machines et autres moyens de fabrication sont indisponibles au moment voulu | 3 | 3 | 9 | Alain | Anticiper clairement les étapes de réalisation et planifier les séances en atelier |  | Vérifier le planning avec l'atelier une semaine à l'avance
Le projet est inutilisable par le client (formation) | 3 | 2 | 6 | Benoit | Veiller à chaque étape de réalisation à intégrer l’ergonomie | Consolider la documentation utilisateur
Mésententes dans l’équipe | 2 | 3 | 6 | Cédric | Conserver une structure organisationnelle claire, et respecter les schémas établis. | Aborder tous les problèmes, et en reparler tant qu'ils ne sont pas solutionnés
L’équipe du laboratoire partenaire dépasse le groupe projet dans ses avancements | 2 | 2 | 4 | Jean | Garder une spécificité pour bien distinguer notre valeur ajoutée de celle du laboratoire, maintenir des relations régulières avec les chercheurs | Renégocier les objectifs/livrables dès que le problème est détecté
Le traitement des données ne donne pas le résultat escompté | 4 | 1 | 4 | Benoit |  | Refaire les mesures dans des conditions de plus grande précision, réévaluer les performances finales du dispositif
Une « collision diplomatique » se produit dans nos relations entre l’école et la SOGEP | 2 | 2 | 4 | Anne | Présenter une attitude cohérente avec l’équipe d’encadrement, s’accorder avec les autres groupes projet qui entretiennent aussi des relations avec la SOGEP
Un des membres ou l’équipe se démotive ou se désintéresse du projet. | 3 | 1 | 3 | Benoit | Favoriser l’émulation collective par la mise en commun des avancées réalisées par chaque pôle : stand-up meeting le jeudi matin
Un des membres ou l’équipe est incompétent(e) | 3 | 1 | 3 | Cédric | Réactualiser les connaissances nécessaires, et planifier les formations en fonction.

## Synthèse
Cliquez ici pour réutiliser ce modèle : | http://bit.ly/2QuWDQd |  |  |  | Licence : | cc-by-sa-nc
Fiche de gestion des risques |  |  |  |  | Vidéos et documents : | http://goo.gl/z0APn
Projet XXXX |  |  |  |  | Accès direct : | https://goo.gl/V714jR
Rappel de la démarche :
1/ Clarification des livrables du projet. Matrice d'objectifs : client, encadrants... |  |  |  |  | Version | 0.0
2/ Identification des ressources-clés et inventaire des risques : brainstorming, avis d'experts... |  |  |  |  | mise à jour le :
3/ Pour chaque risque estimer fréquence et gravité => criticité |  |  |  |  | responsable du document :
4/ Etablir ce plan de prévention et de suivi
N'ajouter ni lignes ni colonnes au-dessus, à la gauche du tableau, ou même dans le tableau ( mais vous pouvez ajouter des colonne à droite). |  |  |  |  | Ne rien saisir dans la colonnes Criticité ... en calcul automatique!
Description | Gravité 1-4 | Fréquence 1-4 | Criticité | Resp | Prévention | Réparation / Plan B | Veille / Détection anticipée
Les machines de fabrication sont indisponibles au moment voulu | 3.5 | 3 | 10.5 | Alain | Anticiper clairement les étapes de réalisation et planifier les séances en atelier |  | Chaque semaine, vérifier le planning avec l'atelier une semaine à l'avance
Le projet est inutilisable par le client (problème de formation) | 3 | 3 | 9 | Benoit | Veiller à chaque étape de réalisation à intégrer l’ergonomie | Consolider la documentation utilisateur | Confirmer la session de formation
Mésententes dans l’équipe | 2.5 | 3 | 7.5 | Cédric | Conserver une structure organisationnelle claire, et respecter les schémas établis. | Aborder tous les problèmes, et en reparler tant qu'ils ne sont pas solutionnés
L’équipe du laboratoire partenaire dépasse le groupe projet dans ses avancements | 2 | 1 | 2 | Jean | Garder une spécificité pour bien distinguer notre valeur ajoutée de celle du laboratoire, maintenir des relations régulières avec les chercheurs | Renégocier les objectifs/livrables dès que le problème est détecté
Le traitement des données ne donne pas le résultat escompté | 3.5 | 2 | 7 | Benoit |  | Refaire les mesures dans des conditions de plus grande précision, réévaluer les performances finales du dispositif
Une « collision diplomatique » se produit dans nos relations entre l’école et la SOGEP | 1.5 | 2 | 3 | Anne | Présenter une attitude cohérente avec l’équipe d’encadrement, s’accorder avec les autres groupes projet qui entretiennent aussi des relations avec la SOGEP
Un des membres ou l’équipe se démotive ou se désintéresse du projet. | 2.5 | 1 | 2.5 | Benoit | Favoriser l’émulation collective par la mise en commun des avancées réalisées par chaque pôle : stand-up meeting le jeudi matin
Un des membres ou l’équipe est incompétent(e) | 3 | 1 | 3 | Cédric | Réactualiser les connaissances nécessaires, et planifier les formations en fonction.